## 时间安排
大类 | 小类 |  | 负责人 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
公司内部流程 | / |  | 何海浪 | 13: 提起预算采购流程; 15: 启动采购实施流程; 20: 启动合同审批流程; 22: 启动采购结果及合同签订审批流程; 24: 签合同
邀请工作 | 会议通知 |  | 孙娜 | 10: 草拟会议通知; 13: 修改会议通知内容; 14: 启动发文流程; 16: 发文
| 邀请嘉宾 |  |  | 13: 启动邀请集团领导; 20: 初次整理出席名单; 23: 最终收集名单
|  |  | 邹建勋 | 15: 启动邀请省市嘉宾; 20: 初次整理出席名单; 23: 最终收集名单
|  |  | 谢辉 | 15: 启动邀请客户代表; 20: 初次整理出席名单; 23: 最终收集名单
会务工作 | 酒店预订 (会议室+房间） |  | 何海浪 | 11: 收集重庆四星级酒店不少于3家报价，推荐1家; 15: 与酒店签署协议; 16: 下定金; 27: 抵达酒店，沟通接待工作; 29: 接待工作
| 车辆接送 |  | 何海浪 | 20: 制定接送计划（初稿）; 24: 完成制定接送计划; 28: 群发短信; 31: 接待工作
会务清单 | PPT | 主题背景（PPT） | 黄焕荣 | 13: 启动设计; 17: 完成初稿; 24: 定稿
|  | PPT模板 |  | 16: 完成模板设计
|  | PPT内容优化 |  | 23: PPT交付，启动优化; 29: 完成设计优化
| 物料 | KT板（两侧） |  | 24: 定稿，交付印刷
KT板（演讲台）
电视屏宣传页面
嘉宾台卡
| 签到台周边 | 签到板
易拉宝
签到台/请赐名片
|  | 签到表、会议议程、联系方式等打印 | 何海浪
| 资料袋 | 环保袋 | 黄焕荣 | 24: 定稿，交付印刷
产品手册
宣传单张
会议议程
餐券
|  | 纪念品 | 何海浪
|  | 主题衬衫 | 何海浪
|  | 笔+笔记本 | 何海浪
| 其他物料 | 奖牌 | 黄焕荣 | 24: 定稿，交付制作
|  | 暖场视频 | 何海浪
| 其他物料 | 大头笔2支，A4纸一沓，啫喱笔10支，大透明胶2个，夹子若干，回形针一盒，剪刀2个 | 何海浪

## 清单物料
序号 | 分区 | 板块 | 工作细节 | 尺寸 | 时间节点 | 负责人 | 进展
1 | 会场内 | PPT | 主题背景（PPT）
2 |  |  | PPT模板
3 |  |  | PPT内容优化
4 |  |  | 激光笔
5 |  | 物料 | KT板（两侧）
6 |  |  | KT板（演讲台）
7 |  |  | 嘉宾台卡
8 |  | 其他物料 | 奖牌
9 |  |  | 暖场视频
10 | 会场外 | 签到台周边 | 签到板
11 |  |  | 易拉宝
12 |  |  | 签到台/请赐名片
13 |  | 资料袋 | 环保袋
14 |  |  | 产品手册
15 |  |  | 宣传单张
16 |  |  | 会议议程
17 |  |  | 餐券
18 |  |  | 纪念品
19 |  |  | 主题衬衫
20 |  |  | 笔+笔记本
21 |  | 其他物料 | 电视屏宣传页面

## 会议当天工作安排
签到处
客户接待